## Product Backlog
F
Id Us | Themes | En Tant Que | Je souhaite | Afin de | Priorité | Complexité | Indicateur | Sprint | Status | Catego Graphique | Type Graphiques
1 | Ventes | Directeur de l’entreprise | Le nombre de produits vendus par catégorie et par mois, avec comparaison et taux de variation par rapport au même mois de l’année précédente. | Pour détecter les contres performances ? A valider avec le Client. | Medium | 3 | Taux de variation des ventes (%) par catégorie par rapport à l'année précédente. ? | 2 | A faire | distribution | courbe ou barre
2 | Finances | Directeur Commercial | Le chiffre d’affaires des commandes des deux derniers mois par pays. | Pour récompenser les Sales. | Medium | 1 | Chiffre d'affaires total (en euros ou en pourcentage de croissance) par pays | 2 | Terminé | Comparaison | tableau ou histogramme en barre (horizontal), voir carte géo
3 | Finances | Directeur financier | Les commandes qui n’ont pas encore été payées. | Pour relancer les clients. | Medium | 1 | Montant en € , % CA impayés | 2 | Abandonné
4 | Logistiques | Directeur des commandes | Le stock des 5 produits les plus commandés. | Pour proposer ces produits à d'autres clients qui n'ont pas encore acheter ces produits. | Medium | 1 | Top des ventes, surveillance des stocks | 2 | En Cours | Comparaison | barre ou histo
5 | RH | Directeur des ressources humaines | Chaque mois, connaître les 2 vendeurs ayant réalisé le plus de chiffre d’affaires. | Recompenser les employés avec le plus de chiffres d'affaires. | Medium | 2 | Chiffre d'affaires total réalisé par chaque vendeur (en euros). | 2 | Terminé | Comparaison | barre
6 | RH | Directeur des ressources humaines | Obtenir un organigramme de l'entreprise à jour en permanence (avec une vision par employé de CA) | Connaitre la répartition des effectifs CA et client | Medium | 2 | organigamme | 3 | A faire | organisation | organigramme
7 | RH | Directeur des ressources humaines | Connaitre les vendeurs avec le - de chiffres d’affaires, date de dernière commande) | Détecter des faiblesses et mettre en place des actions correctives | Medium | 1 | Nom des commerciaux et pays | 3 | A faire | comparaison | barre ou secteur
7 | RH | Directeur des ressources humaines | Suivre le taux de turnover (rotation des employés) sur une période donnée | Evaluer la satisfaction des employés et corriger si nécessaire | Medium | 1 | % vs la moyenne du secteur ou du secteur par pays | 3 | Abandonné | comparaison | barre ou secteur
8 | Ventes | Manager commercial | identifier les clients en fonction de leur valeur “financiere” : faible valeur, valeur moyenne, forte valeur : frequence d'achat ce qu'ils ont commandé sur la dernière année, depuis qd est-ce qu'ils sont clients chez nous ...) | mener des actions commerciales | Medium | 2 | Nombre et Nom des clients ainsi que leur position selon la mediane des achats | 3 | A faire | composition | barre ou secteur
9 | Logistiques | Responsable des Achats | Détecter les fournisseurs ayant un gros volume d'affaires | Afin de négocier de nouvelles conditions | Medium | 2 | taux du fournisseur vs achats globaux | 3 | A faire | comparaison | secteur ou bare
10 | Ventes | Responsable des ventes / Marketing | calculer de taux de renouvellement des commandes client sur une période trimestrielle | analyser la fidélité du client (régularité des achats) identifier les périodes de saisonnalité (par trimestre) et adapter la communication commerciale | Medium | 2 | délai moyen entre deux commandes en jours | 3 | A faire | distribution | courbe ou secteur
11 | Ventes | Responsable commercial | Calculer un Indice de fidélité client en prenant en compte la fréquence des achats, le montant moyen des commandes (colonne à fusionner avec la 10 | Afin d'évaluer l'engagement et ajuster les actions commerciales et marketing en fonction | Medium | 2 | frequence achat + pm | 3 | A faire | comparaison | barre ou radar
12 | Logistiques | Responsable logistique | Identifier les cycles d'envoi en livraison en fonction de l'historique des stocks | Réduire les délais de livraison et améliorer la gestion des stocks. | Medium | 2 | % de livraison au dessus de médiane des temps habituels | 3 | A faire | distribution | courbe
13 | Ventes | Responsable des ventes | Identifier les 5 produits les moins commandés sur une période donnée : calcul des scores ex produit le plus commandé = score à 100 % et le produit le moins commandé aura un score très bas. En concusion est-ce que ça vaut le coût de garder ses produits, ne pas avoir ou limiter le stock sur les pduits les moins commandés) | Comprendre les raisons de leur faible performance et ajuster le commercial & marketing | Medium | 2 |  | 2 | En Cours | comparaison | barre
14 | Finances | Directeur financier | Calculer le taux de marge brute par produit et par catégorie, par pays e par période (% des ventes de ces produits) : comparer avec le MSRP, quelle marge, quel pourcentage ? | prendre des décisions pour augmenter la rentabilité | Medium | 1 | taux de marge brute | 2 | A faire | comparaison et distribution | histo et courbe avec filtre
15 | Finances | Directeur financier | Suivre le bénéfice brut par produit ou par catégorie / pour chaque catégorie, dentifier les pduits qui dégagent le plus de marge | Identifier les produits les plus rentables | Medium | 1 | Bénéfice brut = Chiffre d'affaires - Coût des marchandises vendues | 2 | A faire | comparaison et distribution | histo et courbe avec filtre
16 | Finances | Directeur financier | Calculer le taux de rentabilité des ventes | Optimiser la rentabilité en ajustant les coûts ou les prix. | Medium | 1 | Taux de rentabilité = (Marge brute / Chiffre d'affaires) * 100. | 2 | A faire | comparaison et distribution | histo et courbe avec filtre
17 | Finances | Directeur financier | Analyser la saisonnalité des ventes pour ajuster les prévisions de trésorerie en fonction des périodes de forte ou faible activité | prevoir les périodes où la liquidité est à préserver car les ventes sont plus basses | Medium | 1 |  | 2 | A faire
18 | RH | Directeur des ressources humaines | Evaluer la sur charge ou sous charge sur les équipes de management : ration entre les gains et le nbre d'employés : moy des CA par empoyé pour chaque manager : identifier aussi les employés qui ont beaucoup de commandes à faible taux. | Mieux répartir les responsablités | Medium | 1 | Nbre d'employés par N+1 | 3 | A faire | comparaison | barre ou secteur
èèè | Logistiques | proposition Rami | identifier les produits en sous stock et en stocks |  | Medium |  |  |  | A faire

## Dictionnaire des Donnees
DICTIONNAIRE DES DONNEES
ProductLine Sofiane : table catégorie de produits
Nom de la données | Type | Contraintes | A quoi ca sert | Entité Rattaché | Kpi possible ?
* productLine | CHAR | NOT NULL | Id de la ligne clé primaire | productlines
textDescription | CHAR | VARCHAR(4000) | description en texte | productlines
htmlDescription | CHAR | mediumtext | description en html | productlines
image | CHAR | mediumblob | visuel | productlines
Employees Sofiane Table des salariés
Nom de la données | Type | Contraintes | A quoi ca sert | Entité Rattaché | Kpi possible ?
*employeNumber | INT | NOT NULL AUTO INCR | Id de la ligne clé primaire | employees | CA Par employé type sales ? par mois ? nombre de client par employés
lastName | CHAR | VARCHAR(50) NOT NULL | nom de famille | employees
firstName | CHAR | VARCHAR(50) NOT NULL | prenom | employees
extension | CHAR | VARCHAR(10) NOT NULL | c'est suremnet un regroupement mais j'ai pas trouver avec quoi c'est "lié" | employees
email | CHAR | VARCHAR(100) NOT NULL | email | employees
officeCode | CHAR | VARCHAR(10) NOT NULL/ SECOND KEY | clef étrangére le rattache à son bureau | office
reportsTo | INT | SECOND KEY | code du supérieur hierarchique | employees
jobTitle | CHAR | VARCHAR(50) NOT NULL | fonction | employees
Offices Mireille (Table des bureaux)
Nom de la données | Type | Contraintes | A quoi ca sert | Entité Rattaché | Kpi possible ?
*officeCode | varchar(10) | NOT NULL AUTO INCREMENT | Id de la ligne clé primaire | offices | Nous notons une étrite relation entre "Office" et "employees", on pourrait calculer le nombre d'employés par bureau (qualité de vie au travail) et calculer aussi calculer les performaces des employées par rapport à leur manager (report to)
city | varchar(50) | NOT NULL | ville | offices
phone | varchar(50) | NOT NULL | telephone | offices
adressLine1 | varchar(50) | NOT NULL | addresse | offices
adressLine2 | varchar(50) | YES | addresse | offices
state | varchar(50) | YES | etat | offices
country | varchar(50) | NOT NULL | pays | offices
postalCode | varchar(15) | NOT NULL | cp | offices
territory | varchar(10) | NOT NULL | territoire | offices
payments mireille
Nom de la données | Type | Contraintes | A quoi ca sert | Entité Rattaché | Kpi possible ?
*customerNumber | INT | NOT NULL AUTO INCREMENT | clef primaire | payments | cette table est rattachée à customers et orders et customers est rattaché à employés : KPI possible : calculer le taux de clients insolvables par employés ?
*checkNumber | varchar(50) | NOT NULL | cle primaire | payments
paymentDate | DATE | DATE | date du payment | payments
amount | DECIMAL(10,2) | INT | montant du paiement | payments
customers corinne
Nom de la données | Type | Contraintes | A quoi ca sert | Entité Rattaché | Kpi possible ?
customerNumber | INT | NOT NULL AUTO INCREMENT | Id de la ligne clé primaire |  | Les achats d'un client sur une période donnée en reliant order, détailorder au client ==> ce qui permettrait d'avoir un niveau de fidélité et de saisonnalité pour un client. Nous pourrions via la même relation avoir un "saisonnalité" avec des filtres par catégories de produits, les catégories sont dans productlines (type graphe courbe temporelle) Répartition simple des clients par pays avec le CA et les produits phare par pays
customerName | varchar(50) | NOT NULL | NOM de la société
contactLastName | varchar(50) | NOT NULL | nom du contact
contactFirstName | varchar(50) | NOT NULL | prénom du contact
phone | varchar(50) | NOT NULL | tel
addressLine1 | varchar(50) | NOT NULL | add
addressLine2 | varchar(50) | YES | dd
city | varchar(50) | NOT NULL | ville
state | varchar(50) | YES | etat
postalCode | varchar(15) | YES | cp
country | varchar(50) | NOT NULL | pays
salesRepEmployeeNumber | INT | KEY SECONDAIRE | clef étrangère avec commercial | employees
creditLimit | decimal(10,2) | YES | max de crédit possible
products Corinne (Table des Produits)
Nom de la données | Type | Contraintes | A quoi ca sert | Entité Rattaché | Kpi possible ?
productCode | varchar(15) | NOT NULL | Id de la ligne clé primaire | products | Produit par catégorie ? Produit Hors Stock ?
productName | varchar(70) | NO | nom du produit | products
productLine | varchar(50) | Key Secondaire | cle etrangere rattache categorie | productline
productScale | varchar(10) | NO | echelle de la miniature | products
productVendor | varchar(50) | NO | Nom du produit chez le fournisseur | products
productDescription | text | NO | description du produit | products
quantityInStock | smallint | NO | stock disponible | products
buyPrice | decimal(10,2) | NO | prix d'achat du produit | products
MSRP | decimal(10,2) | NO | prix recommandé par le fournisseur | products
orderdetails kassim (table des lignes de commandes vue business)
Nom de la données | Type | Contraintes | A quoi ca sert | Entité Rattaché | Kpi possible ?
* orderNumber | INT | Key secondaire | Id de la ligne clé primaire | orders | Orderdetails est la table intermédiaire entre orders et product. Avec orderdetails et product, on peut avoir le nombre de produits qui ont été commandé. Cela peut nous permettre d'avir une KPI sur les produits les plus vendus et les produits les moins vendus. Sur les produits les plus vendus, on peut faire une action sur la partie logistique pour voir si le produit est bien en stock. Sur la partie vente on peut s'assurer que le rapport qualité prix peut etre augmenté afin d'augmenter le chiffre d'affaire sur la partie finance.
* productCode | VARCHAR(15) | Key secondaire | clef étrangère lien avec le produit | product
quantityOrdered | INT | NO | quantité commandé | orderedetails
priceEach | DECIMAL(10,2) | NO | prix unitaire du produit | orderedetails
orderLineNumber | SMALLINT | NO | permet le tri dans la présentation | orderedetails
orders Kassim (table des commandes vue adminsitrative)
Nom de la données | Type | Contraintes | A quoi ca sert | Entité Rattaché | Kpi possible ?
* orderNumber | INT | NOT NULL AUTO INCREMENT | Id de la ligne clé primaire | customers | Order est rattaché par une clé étrangère à customers. On peut voir une KPI possible sur les commandes qui n'ont pas abouti et qui sont nulles et voir s'il n'y a pas une problème au niveau logistique à résoudre. Cela va nous permettre de développer une KPI sur la logistique.
orderDate | DATE | NO | date création commande | orders
requiredDate | DATE | NO | date Requise pour la livraison ? | orders
shippedDate | DATE | NO | date d'envoi | orders
status | VARCHAR(15) | NO | etat de la commande | orders
comments | TEXT | NO | commentaires | orders
customerNumber | INT | KEY SECONDAIRE | clef étrangere lien au client | customers
Synthèse de Kassim :
TABLE `orderdetails` :
On a ici une table intermédiaire avec une clé primaire qui est ici le tuple (`orderNumber`,`productCode`). Les contraintes de la tables : - CONSTRAINT `orderdetails_ibfk_1` FOREIGN KEY (`orderNumber`) REFERENCES `orders` - CONSTRAINT `orderdetails_ibfk_2` FOREIGN KEY (`productCode`) REFERENCES `products`
TABLE `orders` :
La clé primaire est `orderNumber`. La clé étrangère `customerNumber` qui fait référence à `customers`.

## synthese des tables
Sofiane
le lien entre orders et orderdetails est le suivant :
chaque fois qu'il y a un order il faut stocker les détails
de celui-ci dans une autre table, orderdetails comporte
ses détails.
order détails est lié à la table product car dès qu'il y a une commande
celle-ci doit contenir des produits ses produits sont dans la table
produit.
La base de données est un ecommerce, permettant de vendre des produis à des clients, qui sont suivis par des commericaux
le site possede différents magasins ou les employés se répartissent
Les clients ont une limite de credit
On a pas la table fournisseurs, mais nous avons des fournisseurs dans les produits
Liaisons entre les tables Offices et Paiements = MD
Il n'ya aucune liaison directe entre les tables Offices et Paiements
la table "Offices" est étroitement liée à "Productlines", "Products" et "employés"
la table "Paiements" est étroitement liée à "customers", "orderdetails" et "orders"
la table "employees" sert de liaison entre les tables "orderdetails" et "productlines" et productlines est étroitement liée à "offices"
RESUME DE LA MISSION = MD
Nous sommes mandatés par une entreprise qui vend des modèles et des maquettes de voiture.
Cette entreprise possède un site internet type BtoB
Elle a une exposition à l'international avec 7 bureaux et une équipe de 17 sales
A partir de la base de données de l'entreprise qui recense les services et produits.
Nous devons fournir au directeur d'entreprise un tableau de bord actualisable quotidiennement et articulé autour de 4 axes principaux : ventes, finances, logistique, et ressources humaines dans l'optique de le faire gagner en efficacité et en productivité.
Pour venir à bout de notre projet, nous devons être force de proposition et réaliser des KPI qui répondent aux besoins métiers

## Calendrier StandUp
KPI VENTES :
Date Standup